## Sheet1
Planned ETA | Actual ETA | File crud operation Doc | File crud operation PPT) | File crud operation PDF | Connector | Connector | Connector | Connector | Appsec | CSPM
|  | 28180) | 28181) | 28515 | GSuite - Doc | GSuite - slide | MS - word | MS - PPT | 2 Low issues | Medium and low issues
|  | Viswa | Viswa | Viswa | -28146 | MAP-28148 | MAP-28162 | MAP-28163 | Vincent , Mohan Paladi | Mohanrao , Sabari
[5 empty] | Akshay | Akshay | Akshay | Akshay
Grooming | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | NA | NA
Design | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Done | Done
Build | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | POC 29 May | NA
QA | 2026-06-26 |  | 19 Jun (50 %) | 19 Jun (50 %) | 19 Jun (50 %) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | NA
UAT | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
Prod | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30